| 总体审计策略（样表） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被审计单位： 北京豆豆熊童车制造有限公司 索 引 号： 2600_____ 项 目： ＿总体审计策略 ＿ 财务报表截止日/期间： 2014年12月31日 编 制： ＿XX ＿ 复 核： XX________ 日 期： 2014年11月20日＿＿＿ 日 期： ＿2014年11月21日 一、审计范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告要求 |  |  |  |  | 对XX年报的合法性和公允性发表审计意见 |  |  |  |  |
| 适用的会计准则和相关会计制度 |  |  |  |  | 企业会计准则及XX年会计制度 |  |  |  |  |
| 适用的审计准则 |  |  |  |  | 中国注册会计师审计准则 |  |  |  |  |
| 与财务报告相关的行业特别规定 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 二、审计业务时间安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)对外报告时间安排：XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)执行审计时间安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行审计时间安排 |  |  |  |  |  | 时 间 |  |  |  |
| 了解被审计单位及其环境，并评估重大错报风险的时间 |  |  |  |  |  | 2014.XX.XX开始 |  |  |  |
| 要求客户准备完成相关资料及填列完相关表格的时间 |  |  |  |  |  | 2015.XX.XX |  |  |  |
| 存货监盘时间 |  |  |  |  |  | 2015.XX.XX |  |  |  |
| 应收账款询证函时间 |  |  |  |  |  | 2015.XX.XX |  |  |  |
| 完成审计现场工作时间 |  |  |  |  |  | 2015.XX.XX |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)沟通的时间安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所需沟通 |  |  |  |  | 时 间 |  |  |  |  |
| 与管理层及治理层的会议 |  |  |  |  | 视具体情况 |  |  |  |  |
| 项目组会议(包括预备会和总结会) |  |  |  |  | 2014.XX.XX 2015.XX.XX |  |  |  |  |
| 与专家或有关人士的沟通 |  |  |  |  | 视具体情况 |  |  |  |  |
| 与其他注册会计师沟通 |  |  |  |  | 视具体情况 |  |  |  |  |
| 与前任注册会计师沟通 |  |  |  |  | 2014．XX.XX之前 |  |  |  |  |
| 三、影响审计业务的重要因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)重要性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定实际执行重要性水平 |  |  |  |  |  |  | 索引号 |  |  |
| 选择了几个可选的指标：资产总额的0.5%、净利润的5%、收入总额的0.5%。经过分析，选取了最小的指标：净利润的5%作为我们设定的报表层次的重要性水平。为了将未更正和未发现错报的汇总数超过财务报表整体的重要性的可能性降至适当的低水平，确定实际执行重要性为报表层次的75%，40万元。 |  |  |  |  |  |  | 2610 |  |  |
| (二)可能存在较高重大错报风险的领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能存在较高重大错报风险的领域 |  |  |  |  |  |  | 索引号 |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |
| 应收帐款 |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |
| (三)重要的组成部分和账户余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要的组成部分和账户余额 |  |  |  |  |  |  | 索引号 |  |  |
| 1．重要的组成部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |
| 2．重要的账户余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |
| 应收帐款 |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |
| 四、人员安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)项目组主要成员的责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职位 |  | 姓名 |  |  | 主要职责 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | XX |  |  | 项目总负责人 |  |  |  |  |
| 注册会计师 |  | XX |  |  | 负责…… |  |  |  |  |
| 审计助理 |  | XX |  |  | 负责…… |  |  |  |  |
| (二)与项目质量控制复核人员的沟通(如适用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复核的范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沟通内容 |  |  |  | 负责沟通的项目组成员 |  |  | 计划沟通时间 |  |  |
| 风险评估、对审计计划的讨论 |  |  |  | XX |  |  | 2014.XX.XX |  |  |
| 对财务报表的复核 |  |  |  | XX |  |  | 2015.XX.XX |  |  |
| （三）项目组成员独立性声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人声明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本人与该客户之间不存在可能损害独立性的因素（包括自身利益威胁、自我评价威胁、过度推介威胁、亲密关系威胁和外在压力威胁）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本人对该客户的客观性和独立性不因任何私人关系、利益冲突或其他情况而改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员签名：XX、XX、XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）费用预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组人员级别 |  | 人数 | 小时费用标准 |  | 定额工作天数（含内勤） |  | 工时定额 | 费用预算金额 |  |
| 主任注册会计师 |  | 1 | 800 |  | 15 |  | 120 | 96000 |  |
| 注册会计师 |  | 2 | 500 |  | 20 |  | 320 | 16000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 256000 |  |
| 五、对专家或有关人士工作的利用(如适用)（略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合伙人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计总体方案可行，同意实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名： |  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |
| 日期 ： |  |  | 2014.XX.XX |  |  |  |  |  |  |

编制说明：

该工作底稿是在完成对被审计单位的风险评估后对审计资源的调配、审计的主要方向等进行的规划。制定审计总体策略时，应随被审计单位的规模、审计业务的复杂程度及项目组大小的不同而不同，也可以备忘录的形式替代。

1.审计范围：根据审计目标、被审计单位执行的会计准则和相关会计制度编制；适用的审计准则通常是中国注册会计师审计准则

2. 审计业务时间安排：根据项目组对该项目计划实施的时间进行填写

3. 影响审计业务的重要因素：实际执行重要性水平一般为报表层次的50%-75%，根据“2610重要性”工作底稿的计算填写；可能存在较高重大错报风险的领域根据风险评估的结果进行填写；重要的组成部分和账户余额：记录所审计的集团内重要的组成部分；记录重要的账户余额，包括本身具有重要性的账户余额（如存货），以及评估出存在重大错报风险的账户余额

4. 人员安排：根据项目组成员的人数和审计报告要求提交的时间进行合理安排的结果填写